## 资源分配
|  | PMA |  | UNION |  | DL1 |  | DL2 |  | DL3 |  | DL-SK |  | YK |  | ZA3 |  | C1 |  | D1 |  | 设车 |  | DCT |  | 纺机 |  | 项目改造 |  | BH1 |  | Z41 |  | YZ |  | CDF01 |  | ZZE01 |  | GYE01/02 |  | 其他 |  |  | 备注
类别 | 人员 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作任务 |  | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 工作 | 任务 | 合计
类别: C++; 人员: 李鹏飞; PMA 工作: 50; PMA 任务: 50; UNION 工作: 10; UNION 任务: 10 | [6 empty] | 40 | 100 | 100 | 1、保密室维护工作
人员: 严剑鹏; DL1 工作: 100; DL1 任务: 100 | [8 empty] | 100
人员: 丁茂康; PMA 工作: 40; PMA 任务: 40; 项目改造 工作: 40; 项目改造 任务: 30 | [6 empty] | 40 | 100 | 120
人员: 代传情; PMA 工作: 10; PMA 任务: 10; UNION 工作: 60; UNION 任务: 90 |  |  | 30 | 100 |  |  |  |  | 100
类别: 合计; PMA 任务: 100; UNION 任务: 100; DL2 任务: 0; DL-SK 任务: 0; YK 任务: 0; 项目改造 任务: 30 | [7 empty] | 200
类别: JAVA; 人员: 聂晖; 设车 工作: 10; 设车 任务: 20; DCT 工作: 70; DCT 任务: 70; 项目改造 工作: 20; 项目改造 任务: 10 | [8 empty] | 100
人员: 申润华; PMA 工作: 30; PMA 任务: 30; DCT 工作: 30; DCT 任务: 30; 项目改造 工作: 40; 项目改造 任务: 30 | [8 empty] | 100
人员: 陈永非; DL1 工作: 50; DL1 任务: 100; DL2 工作: 20; DL2 任务: 100; 项目改造 工作: 10; 项目改造 任务: 10 | 20 | 100 | [6 empty] | 100
人员: 丁雷; UNION 工作: 50; UNION 任务: 100; 设车 工作: 20; 设车 任务: 80 | [6 empty] | 30 | 100 | 100
人员: 粟强; PMA 工作: 100; PMA 任务: 55 | [8 empty] | 100
人员: 欧阳嵩; 纺机 工作: 100; 纺机 任务: 20 | [8 empty] | 100
人员: 翁群; 纺机 工作: 100; 纺机 任务: 40 | [8 empty] | 100
人员: 黄高旗; 纺机 工作: 100; 纺机 任务: 40 | [8 empty] | 100
人员: 毛汶鑫; 项目改造 工作: 70; 项目改造 任务: 50 | [6 empty] | 30 |  | 100
类别: 合计; PMA 任务: 85; UNION 任务: 100; DL1 任务: 100; DL2 任务: 100; 设车 任务: 100; DCT 任务: 100; 纺机 任务: 100; 项目改造 任务: 100 |  | 100 | [7 empty] | 因刘昭离职PMA项目缺少开发资源
类别: 前端; 人员: 杨博; 设车 工作: 30; 设车 任务: 20; 项目改造 工作: 70; 项目改造 任务: 100 | [8 empty] | 100
人员: 曹文杰; DL1 工作: 40; DL1 任务: 100; DL2 工作: 60; DL2 任务: 100 | [8 empty] | 100
人员: 孟世杰; PMA 工作: 100; PMA 任务: 60 | [8 empty] | 100
人员: 郭雯雯; PMA 工作: 100; PMA 任务: 40 | [8 empty] | 100
人员: 黄海洋; 设车 工作: 100; 设车 任务: 80 | [8 empty] | 100
人员: 卢康; 纺机 工作: 100; 纺机 任务: 100 | [8 empty] | 100
合计 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 100 |  | 0 |  | 100
类别: UI; 人员: 黄林超; PMA 工作: 20; PMA 任务: 100; UNION 工作: 35; UNION 任务: 100; 项目改造 工作: 45; 项目改造 任务: 100 | [8 empty] | 100 | 给韩总做PPT展示资料
人员: 陈文彬 | 80 | 100 |  |  |  |  | 20 | 100 | 100 | 给韩总做产品介绍展示牌
类别: 合计; PMA 任务: 100; UNION 任务: 100; 设车 任务: 0; 项目改造 任务: 100 |  | 100 | [5 empty] | 100
类别: 测试; 人员: 周盼; DL1 工作: 10; DL1 任务: 100; DL2 工作: 20; DL2 任务: 100; 纺机 工作: 30; 纺机 任务: 40 | [6 empty] | 40 | 50 | 100
人员: 陶磊; 项目改造 工作: 80; 项目改造 任务: 100 | [6 empty] | 20 | 20 | 100
人员: 刘志坤; UNION 工作: 50; UNION 任务: 100; 纺机 工作: 35; 纺机 任务: 60 | [6 empty] | 15 | 30 | 100
类别: 合计; UNION 任务: 100; DL1 任务: 100; DL2 任务: 100; 纺机 任务: 100; 项目改造 任务: 100 | [7 empty] | 100
类别: 大数据; 人员: 杨丰; 纺机 工作: 100; 纺机 任务: 100 | [8 empty] | 100
合计 | [26 empty] | 100
运维 | 李辉鹏 | 7 | 50 | 7 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 100 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 100 | 0 | 0 | 22 | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 45 | 100 | 因临时事务过多，造成以下事务不能完成： 纺机： 1.对3网段的zabbix服务器配置邮件/短信报功能 2.在绿洲大麻的服务器上部docker纺机应用 3.在纺机测试环境部运维产品 4.在纺机中间环境部运维产品 5.保证纺机IDC集群数据质量 6.对anylink新平台进行监控，web端口\后端端口\mqtt\postgres\vpn\ntp等服务进行监控 7.对IDC机户应用服务进行端口连通性监测。 8.IDC机房服务托管续费 其他： 1.内网yum源搭建 2.应保密要求公司上网进行认证上网配置 3.域名备案集更新 4.互联网安全域名备案更新 5.七喜微电脑无法进入系统 另外：对各项目开发使用的数据服务器和集成测试服务器性和安全未能做到每天检点，只能被动处理异常。
| 韩根志 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 30 | 100
| 何涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | 20 | 100
类别: 合计; PMA 任务: 100; UNION 任务: 100; DL1 任务: 100; DL2 任务: 100; DL3 任务: 100; DL-SK 任务: 100; YK 任务: 100; ZA3 任务: 100; C1 任务: 0; D1 任务: 0; 设车 任务: 100; DCT 任务: 0; 纺机 任务: 90; 项目改造 任务: 100; BH1 任务: 0; Z41 任务: 100; YZ 任务: 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 95
说明：
1 | 每周的任务每个项目每个组合计为100%
2 | 每周每个人的工作合计为100
3 | 每周每个人用了百分之多少的工作时间完成了本周该项目百分之多少的任务
4 | 每个人的工作统计超过百分之百则超负荷
5 | 每个项目的工作任务没有到百分之百则认为延迟
6 | 每周的按照项目节点排列和倒推

## 人员时间表
组别 | 人员/时间 | [46 empty] | 2021
|  | 2/14-2/20 | 2/21-2/27 | 2/28-3/6 | 3/7-3/13 | 3/14-3/20 | 3/21-3/27 | 3/28-4/3 | 4/4-4/10 | 4/11-4/17 | 4/18-4/24 | 4/25-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/28 | 5/29-6/5 | 6/6-6/12 | 6/13-6/19 | 6/20-6/26 | 6/27-7/3 | 7/4-7/10 | 7/11-7/17 | 7/18-7/24 | 7/25-7/31 | 8/1-8/7 | 8/8-8/14 | 8/15-8/21 | 8/22-8/28 | 8/29-9/4 | 9/5-9/11 | 9/12-9/18 | 9/19-9/25 | 9/26-10/2 | 10/3-10/9 | 10/10-10/16 | 10/17-10/23 | 10/24-10/30 | 10/31-11/6 | 11/7-11/13 | 11/14-11/20 | 11/21-11/27 | 11/28-12/4 | 12/5-12/11 | 12/12-12/18 | 12/19-12/25 | 12/26-1/1 | 3/29-4/4 | 4/5-4/11 | 4/12-4/18 | 4/19-4/25 | 4/26-5/2 | 5/3-5/9 | 5/10-5/16 | 5/17-5/23 | 5/24-5/30 | 5/30-6/6 | 6/7-6/13 | 6/14-6/20 | 6/21-6/27 | 6/28-7/4 | 7/5-7/11 | 7/12-7/18 | 7/19-7/25 | 7/26-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | 8/23-8/29 | 8/30-9/5 | 9/6-9/12 | 9/13-9/19 | 9/20-9/26 | 9/27-9/3 | 10/4-10/10 | 10/11-10/17 | 10/18-10/24 | 10/25-10/31 | 11/1-11/7 | 11/8-11/14 | 11/15-11/21 | 11/22-11/28 | 11/29-12/5 | 12/6-12/12 | 12/13-12/19 | 12/20-12/26 | 12/27-1/2
商务部 | 王博士 | [46 empty] | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | pma振动坐实改造 | c++库整合 | c++库整合 | c++库整合 | C++支持linux | C++支持linux | C++支持linux
[50 empty] | UNION | UNION |  |  |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造
[52 empty] | DCT | [7 empty] | DCT
[61 empty] | SBCT |  |  |  | SBCT
| 曹教授 | [46 empty] | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK
[48 empty] | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2
[48 empty] | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1
[59 empty] | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3
[50 empty] | PMA | PMA |  | PMA |  |  | PMA |  |  | PMA |  |  | PMA |  | PMA
[58 empty] | SK |  | SK |  |  | SK |  | SK
| 韩飞 | [46 empty] | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | pma振动坐实改造 | c++库整合 | c++库整合 | c++库整合 | C++支持linux | C++支持linux | C++支持linux
[48 empty] | YK | YK | YK | YK | YK
[51 empty] | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造
[57 empty] | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02
| 杨勇珂 | [46 empty] | UNION | UNION | UNION | UNION | UNION |  |  | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实
[50 empty] | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA
[49 empty] | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01
| 贺雪峰 | [46 empty] | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | pma振动坐实改造 | c++库整合 | c++库整合 | c++库整合 | C++支持linux | C++支持linux | C++支持linux
[50 empty] | UNION | UNION |  |  |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造 |  | UNION坐实改造
[52 empty] | DCT | [7 empty] | DCT
[61 empty] | SBCT |  |  |  | SBCT
| 顾凯 | [46 empty] | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK
[48 empty] | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2 | wc2
[48 empty] | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1 | wc1
[59 empty] | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3 | wc3
[50 empty] | PMA | PMA |  | PMA |  |  | PMA |  |  | PMA |  |  | PMA |  | PMA
[58 empty] | SK |  | SK |  |  | SK |  | SK
| 王晓董 | [46 empty] | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | PMA-ct | pma振动坐实改造 | c++库整合 | c++库整合 | c++库整合 | C++支持linux | C++支持linux | C++支持linux
[48 empty] | YK | YK | YK | YK | YK
[51 empty] | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造 | DL改造
[57 empty] | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02 | GYE01/02
| 陶霁 | [46 empty] | UNION | UNION | UNION | UNION | UNION |  |  | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实
[50 empty] | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA
[49 empty] | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01
| 朱玉浩 | [46 empty] | UNION | UNION | UNION | UNION | UNION |  |  | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实 | UNION实时车台坐实
[50 empty] | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA
[49 empty] | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01 | ZZE01

## 变更记录
序号 | 变更
1 | 杨丰添加Z41工作分配
2 | 李鹏飞重新添加C++工作任务
3 | 纺机任务整理
4 | 运维的Z41工作任务修改
5 | 丁茂康的技术改造任务增加
6 | 聂辉和申润华技术改造任务增加
7 | 严剑鹏增加外场一，二，三工作任务
8 | 陈永非增加外场一，二，三工作任务
9 | 曹文杰增加外场一，二，三工作任务
10 | 丁茂康、丁雷、孟世杰增加PMA-ct任务
11 | pma项目、unite项目人员分配任务
12 | 孟世杰联合任务进行分配
13 | 何川博增加pma算法相关和海量数据模拟器任务的相关支持
14 | 6月下旬，郭雯雯和粟强需要增加YK任务
15 | 丁茂康增加GYE01/02项目
16 | 郭雯雯分配PMA项目工作
17 | 删除离职人员和纺机组